## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Campeche | 48 | 1 | 12
| Campeche | 24 | 1 | 12

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 71
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM00160200655674 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0378 - 59037 | 59037 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685271 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Villa Lucrecia - 152350 | 152350 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685272 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch B Juarez - 153062 | 153062 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685297 | Rehabilitación De Baños De Oficina - 182044 | 182044 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685298 | Adquisicion De Software Y Hardware Impresoras Multifuncional Epson - 181833 | 181833 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685299 | Adquisicion De Software Y Hardware Impresora Monocromática Hp - 181851 | 181851 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690723 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Benito Juarez - 152615 | 152615 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696201 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch San Francisco - 152893 | 152893 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696202 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0344. - 122979 | 122979 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696219 | Actualización Del Reglamento Interno Y Manual De Procedimientos De Los Diferentes Departamentos Que Conforman El H Ayuntamiento De Hecelchakan - 182077 | 182077 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701697 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 033a. - 123044 | 123044 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707330 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch La Soledad - 152838 | 152838 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707355 | Construcción De Techo Firme Loza Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan La Conquista - 154157 | 154157 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707356 | Construcción De Techo Firme Loza Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan - 154246 | 154246 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707357 | Adquisicion De Software Y Hardware Impresoras Multifuncional Xerox Workcentre - 181864 | 181864 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712621 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch Col Nueva - 152609 | 152609 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712639 | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0429. - 121800 | 121800 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200712640 | Adquisicion De Software Y Hardware Actualizacion De Opus - 182020 | 182020 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717921 | Construcción De Techo Firme Loza Con Vigueta Y Bovedilla Hecelchakan San Juan - 154129 | 154129 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723484 | Construcción De Techo Firme Losa Vigueta Y Bovedilla Pomuch San Pedro - 152305 | 152305 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723487 | Ampliación De La Red De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Blanca Flor - 182183 | 182183 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723511 | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0448. - 120138 | 120138 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200723512 | Adquisicion De Software Y Hardware Equipos De Computo Laptop - 181808 | 181808 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200643719 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzitnup. - 74482 | 74482 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 395860.59 | 395860.59 | 395860.59 | 395860.59 | 395860.59 | 395860.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643724 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0310 - 59035 | 59035 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 49691.15 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200643725 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0359 - 59029 | 59029 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643726 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Cruz - 45669 | 45669 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 546602.65 | 546602.65 | 546602.65 | 390795.47 | 390795.47 | 390795.47 | 71.4953 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643727 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen - 48612 | 48612 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248455.75 | 248455.75 | 248455.75 | 96451.78 | 96451.78 | 96451.78 | 38.8205 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200643728 | Construcción De Fosas Séptica De Sección 1.70 X 1.50 X 1.20 (Medidas Interior) En La Localidad De Monte Bello. - 61112 | 61112 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 272821.2 | 272821.2 | 272821.2 | 188433.85 | 188433.85 | 188433.85 | 69.0686 | 0 | Otros | 65 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648558 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 033a - 57731 | 57731 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648563 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Cumpich. - 75386 | 75386 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1024252.57 | 1024252.57 | 1024252.57 | 1024244.95 | 1024244.95 | 1024244.95 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650956 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkanan - 45588 | 45588 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 298146.9 | 298146.9 | 298146.9 | 96451.78 | 96451.78 | 96451.78 | 32.3504 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650957 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Carpeta De 5 Cm De 1.400 Km Por 5 M De Ancho Promedio En La Localidad De Dzitnup - 39328 | 39328 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3131415.15 | 3131415.15 | 3129643.04 | 3129641.66 | 3129641.66 | 3129641.66 | 99.9434 | 0 | Otros | 891 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650961 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0325 - 57772 | 57772 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200650974 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cumpich - 48577 | 48577 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248455.75 | 248455.75 | 248455.75 | 96451.78 | 96451.78 | 96451.78 | 38.8205 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653293 | Construcción De Pozo De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Dzitnup - 34842 | 34842 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 310412.71 | 310412.71 | 309173.41 | 309173.41 | 309173.41 | 309173.41 | 99.6008 | 0 | Otros | 891 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES METRO LINEAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653294 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pocboc - 43490 | 43490 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248455.75 | 248455.75 | 248455.75 | 96451.78 | 96451.78 | 96451.78 | 38.8205 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653295 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzotchen. - 74507 | 74507 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 292148.96 | 292148.96 | 292148.96 | 292148.96 | 292148.96 | 292148.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655668 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Dzitnup - 46031 | 46031 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200655673 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Pocboc. - 74594 | 74594 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 435620.91 | 435620.91 | 435620.91 | 435620.91 | 435620.91 | 435620.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655680 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0452 - 53981 | 53981 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 596293.8 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655681 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0448 - 53522 | 53522 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658115 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0344 - 59024 | 59024 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 397529.2 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658116 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Monte Bello. - 74086 | 74086 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53220.14 | 53220.14 | 53220.14 | 53220.14 | 53220.14 | 53220.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658117 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Blanca Flor. - 72221 | 72221 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45745.01 | 45745.01 | 45745.01 | 45745.01 | 45745.01 | 45745.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658130 | Construcción De 2 Pozos De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Cumpich - 34874 | 34874 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 620825.6 | 620825.6 | 618940.83 | 618940.83 | 618940.83 | 618940.83 | 99.6964 | 0 | Otros | 1587 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES METRO LINEAL / Registro:
CAM16160200660561 | Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Chunkanan - 69029 | 69029 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 46134.82 | 46134.82 | 46134.82 | 46134.82 | 46134.82 | 46134.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro:
CAM16160200660570 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0274 - 53956 | 53956 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 198764.6 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685273 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0378 - 124356 | 124356 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17963.66 | 17963.66 | 17963.66 | 17963.66 | 17963.66 | 17963.66 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685274 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0359. - 122903 | 122903 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 215563.92 | 215563.92 | 215563.92 | 72952.3 | 72952.3 | 72952.3 | 33.8425 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685275 | Construccion De Piso Firme En Pomuch Santa Cristina - 167428 | 167428 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 181454.55 | 181454.55 | 181454.55 | 37115.34 | 37115.34 | 37115.34 | 20.4543 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685276 | Construccion De Piso Firme En Pomuch - 167516 | 167516 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29557.06 | 29557.06 | 29557.06 | 29557.06 | 29557.06 | 29557.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685300 | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan San Juan - 163083 | 163083 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 169859.56 | 169859.56 | 169859.56 | 37115.34 | 37115.34 | 37115.34 | 21.8506 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685301 | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan La Conquista - 163599 | 163599 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 59114.12 | 59114.12 | 59114.12 | 37115.34 | 37115.34 | 37115.34 | 62.7859 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685302 | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan - 163965 | 163965 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 183702.74 | 183702.74 | 183702.74 | 37115.34 | 37115.34 | 37115.34 | 20.204 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690714 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunkanan - 180390 | 180390 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 160205.4 | 160205.4 | 160205.4 | 160205.4 | 160205.4 | 160205.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690724 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0325. - 124293 | 124293 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125745.5 | 125745.5 | 125745.5 | 45457.98 | 45457.98 | 45457.98 | 36.1508 | 0 | Otros | 18 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690742 | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0433. - 121817 | 121817 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 143709.28 | 143709.28 | 143709.28 | 54988.64 | 54988.64 | 54988.64 | 38.2638 | 0 | Otros | 22 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690745 | Construccion De Piso Firme En Hecelchakan San Francisco - 163747 | 163747 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43774.38 | 43774.38 | 43774.38 | 37115.34 | 37115.34 | 37115.34 | 84.7878 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690746 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cumpich - 179432 | 179432 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 192230.64 | 192230.64 | 192230.64 | 191694.41 | 191694.41 | 191694.41 | 99.721 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696197 | Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Nohalal - 175813 | 175813 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 363761.62 | 363761.62 | 363761.62 | 188433.85 | 188433.85 | 188433.85 | 51.8015 | 0 | Otros | 72 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696203 | Construccion De Piso Firme En Pomuch La Soledad - 166214 | 166214 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111493.72 | 111493.72 | 111493.72 | 37115.34 | 37115.34 | 37115.34 | 33.2892 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701698 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch San Pedro - 182084 | 182084 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERA LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707331 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch Benito Juarez - 182170 | 182170 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ES LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707332 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz - 180722 | 180722 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 118999.92 | 118999.92 | 118999.92 | 118597.75 | 118597.75 | 118597.75 | 99.662 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712615 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzitnup - 180650 | 180650 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 152945.41 | 152945.41 | 152945.41 | 152409.18 | 152409.18 | 152409.18 | 99.6494 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712620 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pocboc - 180497 | 180497 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 79714.69 | 79714.69 | 79714.69 | 79178.46 | 79178.46 | 79178.46 | 99.3273 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717922 | Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0433 Y 0429 - 56872 | 56872 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 745367.25 | 745367.25 | 745367.25 | 592864.76 | 592864.76 | 592864.76 | 79.54 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200723485 | Construcción De Piso Firme En Pomiuch San Pedro - 165563 | 165563 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 194552.8 | 194552.8 | 194552.8 | 37115.34 | 37115.34 | 37115.34 | 19.0773 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723486 | Construccion De Piso Firme En Pomuch San Jeronimo - 166132 | 166132 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 141424.92 | 141424.92 | 141424.92 | 37115.34 | 37115.34 | 37115.34 | 26.2438 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723510 | Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0452. - 119350 | 119350 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 233527.58 | 233527.58 | 233527.58 | 45457.98 | 45457.98 | 45457.98 | 19.4658 | 0 | Otros | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: