## NIVEL PROYECTO FAFET
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2019)
Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | CAM190201530449 | Proyecto de inversión | 15270583 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5270583.0, modificado:5216221.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CALZADA DE LOS MUERTOS DE LA LOCALIDAD DE POMUCH MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 40592 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40592 | S | 4356 | 4338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 12 BARRIO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 31, CALLE 33 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE POMUCH HECELCHAKÁN TENIENDO COMO INICIO LA CALLE 31 Y COMO FINAL EL ENTRONQU, lon:-90.18089788, lat:20.1267209}} | 2019-05-30 | 2019-11-30 | 5216221.5 | 5216221.5 | 1564886.45 | 1564866.45 | 1564866.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-DOP-FAFEF-FISMDF-SE-001-2019, contratista:CY P MARCAS DE PRESTIGIO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1.52162215E7, importe_modificado:1.52162215E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
[6 empty] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CALZADA DE LOS MUERTOS DE LA LOCALIDAD DE POMUCH MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 40592 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40592 | S | 4356 | 4338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1
6
7
8
9
10