## NIVEL PROYECTO FAFET
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2019
Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | CAM190201559082 | Proyecto de inversión | 574829.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574829.26, modificado:574829.26}} | MANTENIMIENTO DEL MERCADO JOSÉ DEL CARMEN ORTEGÓN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | FORTAMUN2019APRO005007 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20, San Antonio, Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1409194, lat:20.1700819}} | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 574829.26 | 574829.26 | 462380.28 | 462380.28 | 462380.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FPORTAMUNDF-ST-001-2019, contratista:ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:574800.96, importe_modificado:574800.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559082/proyecto_INICIO, 1559082/proyecto_PROCESO, 1559082/proyecto_FIN, 1559082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | CAM190201562869 | Adquisición | 400242.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400242.74, modificado:400242.74}} | ADQUISICIÓN DE REFLECTORES Y PINTURA PARA SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKANA | APRO05009 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20, San Antonio, Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1409194, lat:20.1700819}} | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 400242.74 | 400242.74 | 400242.74 | 400242.74 | 400242.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FORTAMUN-U9-001-2019, contratista:JAINA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:400242.74, importe_modificado:400242.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1562869/proyecto_INICIO, 1562869/proyecto_FIN, 1562869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | CAM190201559492 | Adquisición | 469276.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469276.05, modificado:469276.05}} | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |  | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20, San Antonio, Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1409194, lat:20.1700819}} | 2019-03-19 | 2019-04-30 | 469276.05 | 469276.05 | 469276.05 | 469276.05 | 469276.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DPYB-FORTAMUN-001-2019, contratista:EDICOM INTERMEDIARIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPÍO DE HECELCHAKAN, monto:469276.05, importe_modificado:469276.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1559492/proyecto_PROCESO, 1559492/proyecto_INICIO, 1559492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
6
7
8
9
10