## NIVEL PROYECTO FORTAMUN
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CAM18180101068953 | Proyecto de inversión | 134418.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134418.71, modificado:134418.71}} | Rehabilitación De Equipo De Bombeo De Agua Potable Tipo Surmergible De 15 Hp. 3f 230 Para Alimentar Red De Distribución En La Localidad De Pomuch | 5:Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | FTM03/APR005001 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE 23 ENTRE 15 Y 17 BARRIO SANTA CRISTINA, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 134418.71 | 132929.16 | 132929.16 | 132929.16 | 132929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FORTAMUNDF-SC-002-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACIÓN SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, monto:132929.16, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1206119/proyecto_INICIO, 1206119/proyecto_FIN, 1206119/proyecto_PROCESO, 1206119/proyecto_INICIO, 1206119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIR. PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL
LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO
PROFR. JOSÉ DOLORES BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN