## NIVEL PROYECTO FAFET
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | CAM210101883589 | Proyecto de inversión | 389945.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389945.5, modificado:389945.5}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE DOS ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 11202 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 11202 | S | 243 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE DOS PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO A, PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD 201004.9N Y LONGITUD 901336.0O COMO PUNTO DE TERMINO (0171) CON COORDENADAS LATITUD , lon:-90.22662393, lat:20.16891306}} | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | CAM210101883606 | Proyecto de inversión | 306531.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306531.46, modificado:306531.46}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CUATRO ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 11339 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 11339 | S | 243 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO A, LA CALLE 4 ENTRE 5 Y 3 COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD 201004.8N Y LONGITUD 901337.7O Y COMO PUNTO DE TERMIN, lon:-90.22740177, lat:20.16864115}} | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | CAM210101884175 | Proyecto de inversión | 2428355.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428355.15, modificado:2428355.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLE UNO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÀN - 11150 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 11150 | S | 171 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:CALLE UNO PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE NUEVE, SOBRE LA CALLE 1 POR CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN. COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON , lon:-90.036616, lat:20.19475424}} | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
10
2021 | 1 | CAM210101883589 | Proyecto de inversión | 389945.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389945.5, modificado:389945.5}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE DOS ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 11202 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 11202 | S | 243 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE DOS PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO A, PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD 201004.9N Y LONGITUD 901336.0O COMO PUNTO DE TERMINO (0171) CON COORDENADAS LATITUD , lon:-90.22662393, lat:20.16891306}} | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | CAM210101883606 | Proyecto de inversión | 306531.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306531.46, modificado:306531.46}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CUATRO ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 11339 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 11339 | S | 243 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO A, LA CALLE 4 ENTRE 5 Y 3 COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD 201004.8N Y LONGITUD 901337.7O Y COMO PUNTO DE TERMIN, lon:-90.22740177, lat:20.16864115}} | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | CAM210101884175 | Proyecto de inversión | 2428355.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428355.15, modificado:2428355.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLE UNO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÀN - 11150 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 11150 | S | 171 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:CALLE UNO PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE NUEVE, SOBRE LA CALLE 1 POR CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN. COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON , lon:-90.036616, lat:20.19475424}} | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones