## Reporte final
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL RAMO 33 (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2022
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL RAMO 33 DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022 (FISMDF)
Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | CAM220102061535 | Proyecto de inversión | 1299766.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299766.11, modificado:1298690.5}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN LA CALLE TRECE ENTRE DIECISIETE Y SEIS LOCALIDAD CUMPICH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 3528 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 3528 | S | 1010 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE TRECE PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE SEIS, CALLE ONCE EL TRAMO DE CALLE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-89.97268134, lat:20.18340602}} | 2022-03-18 | 2022-05-01 | 1298690.5 | 1298690.5 | 1298690.5 | 1298690.5 | 1298690.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C-DGDTYyOP-FISMDF-SE-001-2022, contratista:COVILH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1872122.27, importe_modificado:1872122.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.0}} | {2061535/proyecto_FIN, 2061535/proyecto_PROCESO, 2061535/proyecto_INICIO, 2061535/proyecto_PROCESO, 2061535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220202073173 | Proyecto de inversión | 476092.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476092.68, modificado:476076.67}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP POZO DOS - 40850 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 40850 | S | 534 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE DIECISEIS PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, CALLE CATORCE CALLE DIECISEIS ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE ENFRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL SE UBICA CON LAS COORDENADAS UTM LA, lon:-90.10486789, lat:20.18315811}} | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 476076.67 | 476076.67 | 476076.67 | 476076.67 | 476076.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SC-004-2022, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:476076.67, importe_modificado:476076.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2073173/proyecto_INICIO, 2073173/proyecto_PROCESO, 2073173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220202073181 | Proyecto de inversión | 755797.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755797.54, modificado:755797.54}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN POZO SIETE SAN ANTONIO - 40898 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 40898 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA, CALLE VEINTIUNO B BARRIO SAN ANTONIO EN LA CALLE DIECISÉIS ENTRE LA CALLE VEINTISÉIS Y LA CARRETERA, lon:-90.13231187, lat:20.17171013}} | 2022-04-22 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2073181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220202084286 | Proyecto de inversión | 1206120.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206120.3, modificado:1206120.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SIETE ENTRE TREINTA Y DIECISEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102296 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 102296 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIETE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE DIECISEIS, CALLE DIECISIETE SE UBICA EN LA CALLE SIETE ENTRE TREINTA Y DIESEIS DEL BARRIO SAN JUAN A DOS CUADRAS DEL COLEGIO DE BA, lon:-90.14022201, lat:20.18746156}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 685877.8 | 685877.8 | 685877.8 | 685877.8 | 685877.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3381026.22, importe_modificado:3381026.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2084286/proyecto_PROCESO, 2084286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220202084348 | Proyecto de inversión | 442948.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442948.54, modificado:442948.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES POR LA OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102514 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 102514 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TRES BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE OCHO Y , CALLE CINCO SE UBICA EN LA CALLE TRES ENTRE OCHO DEL BARRIO SAN JUAN A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES SOBRE LA CALLE TREINTA Y A L, lon:-90.13846724, lat:20.18771205}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 251899.11 | 251899.11 | 251899.11 | 251899.11 | 251899.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3381026.22, importe_modificado:3381026.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.0}} | {2084348/proyecto_INICIO, 2084348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220202084361 | Proyecto de inversión | 1204213.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204213.4, modificado:1203748.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE ENTRE TREINTA Y DIECISÉIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102556 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 102556 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE DIECISEIS, SE UBICA EN LA CALLE NUEVE ENTRE TREINTA Y DIECISÉIS DEL BARRIO SAN JUAN A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES., lon:-90.1405653, lat:20.18699637}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 684528.94 | 684528.94 | 684528.94 | 684528.94 | 684528.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3381026.22, importe_modificado:3381026.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2084361/proyecto_PROCESO, 2084361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220202084321 | Proyecto de inversión | 528209.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528209.04, modificado:528209.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE NUEVE Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102405 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 102405 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCHO BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE TRES, CALLE DIECISEIS SE UBICA EN LA CALLE OCHO ENTRE NUEVE Y TRES DEL BARRIO SAN JUAN A DOS CUADRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES SOBRE, lon:-90.13926824, lat:20.18634759}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 300373.72 | 300373.72 | 300373.72 | 300373.72 | 300373.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3381026.22, importe_modificado:3381026.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2084321/proyecto_PROCESO, 2084321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302126573 | Proyecto de inversión | 3150545.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150545.8, modificado:3150545.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN LA CALLE TRECE ENTRE DIECIOCHO Y CARRETERA FEDERAL EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 192751 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 192751 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3602.6, meta_modificada:3602.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TRECE BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE CARRETERA FEDERAL, CALLE DIEZ PUNTO DE INICIO DE LA OBRA ES LAT 20.180806 LONG. 90.130639 Y EL PUNTO DE TÉRMINO LAT. 20.1793, lon:-90.12858022, lat:20.17998424}} | 2022-09-15 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302124262 | Proyecto de inversión | 255003.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255003.77, modificado:255003.77}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE DOCE ENTRE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO BENITO JUÁREZ - 181675 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 181675 | S | 4856 | 4751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE DOCE BARRIO BENITO JUÁREZ, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTISIETE, CALLE CATORCE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POMUCH EN LA CALLE 12 ENTRE 23 Y 27 SE UBICA, lon:-90.17769582, lat:20.13184126}} | 2022-07-29 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2124262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302116085 | Proyecto de inversión | 3299952.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299952.92, modificado:3294458.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN TZE CUMPICH - 144507 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 144507 | S | 40 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN DE TZE CUMPICH DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH SON 18.8 KM , lon:-89.98029725, lat:20.16417144}} | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 988337.56 | 998337.56 | 988337.56 | 988337.56 | 988337.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-TF-021-2022, contratista:MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3294458.52, importe_modificado:3294458.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2116085/proyecto_PROCESO, 2116085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302108807 | Proyecto de inversión | 339331.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339331.46, modificado:339331.46}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE ONCE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 112456 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 112456 | S | 903 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE VENTICUATRO PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE DIECISIETE, SE UBICA EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE ONCE Y DIECISIETE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN LOCALIDAD POCBOC LA CALLE DA SA, lon:-90.09973557, lat:20.23809944}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 303901.72 | 303901.72 | 303901.72 | 303901.72 | 303901.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-007-2022, contratista:TRIDENTE C Y C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3039036.83, importe_modificado:3039036.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2108807/proyecto_PROCESO, 2108807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302111225 | Proyecto de inversión | 15834 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15834.0, modificado:15834.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 122997 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 122997 | S | 247 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ZODZIL PARTIENDO DELCENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN SE TOMA LA CALLE 29 Y POSTERIORMENTE LA CALLE 2, lon:-90.22733421, lat:20.16797992}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 15834 | 15834 | 15834 | 15834 | 15834 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.8}} | {2111225/proyecto_INICIO, 2111225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302111269 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 123187 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 123187 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE LLEGA A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN SOBRE LA CALLE 20 A 3.5 KM., lon:-90.11989215, lat:20.2003777}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.5}} | {2111269/proyecto_PROCESO, 2111269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302112625 | Proyecto de inversión | 340854.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340854.4, modificado:340854.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 129859 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 129859 | S | 6500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE COLONIA CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTIDOS SE UBICARÁN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE PRINCIPAL DE ÉSTA ES LA, lon:-90.13618581, lat:20.17129549}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 340854.4 | 340854.4 | 340854.4 | 340854.4 | 340854.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {2112625/proyecto_PROCESO, 2112625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302111301 | Proyecto de inversión | 24882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24882.0, modificado:24882.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH - 123331 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 123331 | S | 460 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE DOCE COLONIA CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE TRECE, CALLE CATORCE EL CENTRO DE POMUCH SE UBICA A 6.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 12 ENTRE 15 Y 13., lon:-90.17579169, lat:20.13640077}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 24882 | 24882 | 24882 | 24882 | 24882 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.5}} | {2111301/proyecto_INICIO, 2111301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302112156 | Proyecto de inversión | 9048 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9048.0, modificado:9048.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR - 127664 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 127664 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA A DZITNUP SALIENDO POR LA CALLE 9 A UN COSTADO DE LA TIENDA ÓPTIMA SE AVANZA 13.7 KM Y SE TOMA EL ENTRONQUE A 2.3 KM SE LOCALIZA EL, lon:-90.03818506, lat:20.19132948}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.9}} | {2112156/proyecto_PROCESO, 2112156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302111324 | Proyecto de inversión | 58870 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58870.0, modificado:58870.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 123458 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 123458 | S | 137 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO DE DZOTCHÉN SE TOMA LA CARRETERA A DZITNUP SALIENDO POR LA CALLE 9 A UN COSTADO DE LA TIENDA ÓPTIMA SE AVANZAN 16.2 KM Y SE TOMA EN ENT, lon:-89.97458385, lat:20.20623905}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 58870 | 58870 | 58870 | 58870 | 58870 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.5}} | {2111324/proyecto_PROCESO, 2111324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115656 | Proyecto de inversión | 835030.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835030.08, modificado:834556.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0429 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 142952 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 142952 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.78, meta_modificada:277.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA SE PUEDE TENER ACCESO A LA AGEB 0429 ENTRANDO POR LA CALLE VIENTE HASTA LL, lon:-90.13715553, lat:20.17015489}} | 2022-08-04 | 2022-09-02 | 660506.54 | 660506.94 | 660506.94 | 660506.94 | 660506.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-011-2022, contratista:LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:834556.47, importe_modificado:834556.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2115656/proyecto_PROCESO, 2115656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115664 | Proyecto de inversión | 960686.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960686.35, modificado:960237.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0448 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 142972 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 142972 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:317.71, meta_modificada:317.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISEIS, CALLE QUINCE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIS, lon:-90.13046714, lat:20.17782564}} | 2022-08-05 | 2022-09-18 | 845218.19 | 845218.19 | 845218.19 | 845218.19 | 845218.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-013-2022, contratista:RAMÓN LÓPEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1436333.34, importe_modificado:1436333.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:222.0}} | {2115664/proyecto_INICIO, 2115664/proyecto_PROCESO, 2115664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302112207 | Proyecto de inversión | 96256.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96256.8, modificado:96256.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 127899 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 127899 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN POR LA CALLE 20 SE TOMA LA CALLE 9 PARA SALIR A LA CARRETERA HACIA DZITNUP SON 3.5 KM PARA LLEGAR AL POBLADO., lon:-90.10535746, lat:20.18565773}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 96256.8 | 96256.8 | 96256.8 | 96256.8 | 96256.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.6}} | {2112207/proyecto_PROCESO, 2112207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115671 | Proyecto de inversión | 288935.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288935.49, modificado:288935.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 142987 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 142987 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA TRES BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y , CALLE DOS LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA TRES POR LA CALLE DIEZ Y POSTERIOR ESTÁ LA CALLE DOS. SE PUEDE, lon:-90.12222697, lat:20.1855529}} | 2022-08-05 | 2022-09-18 | 254326.24 | 254326.24 | 254326.24 | 254326.24 | 254326.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-013-2022, contratista:RAMÓN LÓPEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1436333.34, importe_modificado:1436333.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}} | {2115671/proyecto_PROCESO, 2115671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115685 | Proyecto de inversión | 187160.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187160.54, modificado:187160.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0471 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 143025 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143025 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.85, meta_modificada:63.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA, CALLE SIETE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LA CONQUISTA AGEB 0471. LA PRIMER, lon:-90.12192068, lat:20.1868138}} | 2022-08-05 | 2022-09-18 | 164742.09 | 164742.09 | 164742.09 | 164742.09 | 164742.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-013-2022, contratista:RAMÓN LÓPEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1436333.34, importe_modificado:1436333.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2115685/proyecto_PROCESO, 2115685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115703 | Proyecto de inversión | 2687727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687727.86, modificado:2686912.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 143085 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143085 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:906.74, meta_modificada:906.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y , LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TREINTA ENTRE LA CALLE DIECISIETE Y PRIVADA SIN NOMBRE. SE PUEDE ACCE, lon:-90.13931764, lat:20.18318864}} | 2022-08-11 | 2022-10-09 | 806073.68 | 806073.68 | 806073.68 | 806073.68 | 806073.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-014-2022, contratista:JAINA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2686912.28, importe_modificado:2686912.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2115703/proyecto_INICIO, 2115703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302111438 | Proyecto de inversión | 23791.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23791.6, modificado:23791.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CHUNKANÁN - 123936 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 123936 | S | 431 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR AL PUEBLO DE CHUNKANÁN SE TOMA LA CARRETERA A ISLA DE JAINA SE LLEGA A ZODZIL Y SE CONTINÚA POR LA CARRETERA A CHUNKANÁN SON 21.8 KM APROXIMADAM, lon:-90.24001241, lat:20.24401955}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 23791.6 | 23791.6 | 23791.6 | 23791.6 | 23791.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.7}} | {2111438/proyecto_INICIO, 2111438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302108831 | Proyecto de inversión | 350490.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350490.4, modificado:350048.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE VEINTINUEVE Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 112550 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 112550 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.6, meta_modificada:567.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y UNO EL TRAMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE VEINTINUEVE Y VEINTIOCHO DEL BA, lon:-90.14327221, lat:20.17319383}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 105014.57 | 105014.57 | 105014.57 | 105014.57 | 105014.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-009-2022, contratista:HM2 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:621971.43, importe_modificado:621971.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2108831/proyecto_PROCESO, 2108831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115790 | Proyecto de inversión | 606967.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606967.91, modificado:606967.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0433 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 143333 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143333 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTISÉIS A LA PRIMER VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE LA CALLE TREIN, lon:-90.14347606, lat:20.17510724}} | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 182090.37 | 182090.37 | 182090.37 | 182090.37 | 182090.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-017-2022, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1213555.3, importe_modificado:1213555.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2115790/proyecto_INICIO, 2115790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115807 | Proyecto de inversión | 606967.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606967.91, modificado:606587.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0274 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 143377 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143377 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE TREINTA Y DOS, LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TREINTA ENTRE LA CALLE VEINTISÉIS Y LA CALLE T, lon:-90.14712148, lat:20.17703517}} | 2022-08-03 | 2022-09-01 | 181976.22 | 181976.22 | 181976.22 | 181976.22 | 181976.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-017-2022, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1213555.3, importe_modificado:1213555.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2115807/proyecto_PROCESO, 2115807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302108874 | Proyecto de inversión | 1648763.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648763.25, modificado:1648387.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE NUEVE Y DIECISIETE EN HECELCHAKAN LOCALIDAD POCBOC - 112690 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 112690 | S | 903 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE CATORCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISÉIS SE UBICA EN LA CALLE CATORCE ENTRE LA CALLE NUEVE Y CALLE DIECISIETE POSTERIOR CON LA CALLE DIECISÉIS HECELCH, lon:-90.10119469, lat:20.23535756}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1476280.01 | 1476280.01 | 1476280.01 | 1476280.01 | 1476280.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-007-2022, contratista:TRIDENTE C Y C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3039036.83, importe_modificado:3039036.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.0}} | {2108874/proyecto_PROCESO, 2108874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115823 | Proyecto de inversión | 303483.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303483.96, modificado:303483.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 143424 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143424 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO CON EL AGEB 0255. LA CALLE DONDE SE UBICAN LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRA A, lon:-90.13639618, lat:20.16905736}} | 2022-08-05 | 2022-09-18 | 171370.4 | 171370.4 | 171370.4 | 171370.4 | 171370.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-016-2022, contratista:DIEGO CAHUN AZMITIA, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:910071.49, importe_modificado:910071.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2115823/proyecto_PROCESO, 2115823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302111114 | Proyecto de inversión | 62222.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.4, modificado:62222.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 122471 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 122471 | S | 899 | 915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH EL CENTRO SE UBICA EN LAS COORDENADAS 20.187001 89.969925 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAK, lon:-89.97390242, lat:20.18672882}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 62222.4 | 62222.4 | 62222.4 | 62222.4 | 62222.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2111114/proyecto_PROCESO, 2111114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115835 | Proyecto de inversión | 606967.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606967.91, modificado:606587.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0429 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 143454 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143454 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE DIECIOCHO A, LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE LA CALLE VEINTICINCO Y LA C, lon:-90.13283152, lat:20.17081472}} | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 342526.01 | 342526.01 | 342526.01 | 342526.01 | 342526.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-016-2022, contratista:DIEGO CAHUN AZMITIA, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:910071.49, importe_modificado:910071.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2115835/proyecto_INICIO, 2115835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115845 | Proyecto de inversión | 910451.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910451.86, modificado:909983.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0448 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 143495 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143495 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOCE BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE CATORCE LA TERCERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOCE ENTRE LA CALLE TRECE Y LA CALLE ONCE POSTERIOR , lon:-90.12847086, lat:20.18059545}} | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 272995.18 | 272995.18 | 272995.18 | 272995.18 | 272995.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-020-2022, contratista:LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1061725.9, importe_modificado:1061725.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2115845/proyecto_PROCESO, 2115845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115856 | Proyecto de inversión | 151741.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151741.98, modificado:151741.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 143533 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143533 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE A Y , CALLE VEINTITRES A LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LA CONQUISTA CON EL AGEB 0467. LA PRIMERA VIV, lon:-90.12265663, lat:20.18707895}} | 2022-08-03 | 2022-09-01 | 45522.59 | 45522.59 | 45522.59 | 45522.59 | 45522.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-020-2022, contratista:LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1061725.9, importe_modificado:1061725.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115856/proyecto_PROCESO, 2115856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302111136 | Proyecto de inversión | 98460.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98460.8, modificado:98460.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 122561 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 122561 | S | 900 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE POCBOC EL CENTRO SE UBICA EN LAS COORDENADAS 20.237332 90.102761 SALIENDO DE LA CABECERA DE HECELCHAKÁN POR LA CAL, lon:-90.10239811, lat:20.23394865}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 98460.8 | 98460.8 | 98460.8 | 98460.8 | 98460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2111136/proyecto_PROCESO, 2111136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115871 | Proyecto de inversión | 303483.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303483.96, modificado:303483.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0289 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ELIAS - 143586 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143586 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO BARRIO SAN ELIAS, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE TRES LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN ELIAS CON EL AGEB 0289. LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCU, lon:-90.1398982, lat:20.18798393}} | 2022-08-03 | 2022-09-01 | 134490.67 | 134490.67 | 134490.67 | 134490.67 | 134490.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-018-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2579348.01, importe_modificado:2579348.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2115871/proyecto_PROCESO, 2115871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115526 | Proyecto de inversión | 971362.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971362.27, modificado:970954.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0433 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 142474 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 142474 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:317.95, meta_modificada:317.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE DIECINUEVE LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO Y LA CA, lon:-90.13887512, lat:20.17718847}} | 2022-08-04 | 2022-09-02 | 784322.02 | 784322.02 | 784322.02 | 784322.02 | 784322.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-012-2022, contratista:DAPA COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1103287.18, importe_modificado:1103287.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2115526/proyecto_PROCESO, 2115526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115883 | Proyecto de inversión | 2276125.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276125.32, modificado:2275864.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 143609 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 143609 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE CINCO A, CALLE VEINTE SE PUEDE ACCEDER AL BARRIO DE SAN JUAN TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL VEINTE Y GIRANDO A MANO IZQUIERDA SOB, lon:-90.13175859, lat:20.18772643}} | 2022-08-11 | 2022-10-09 | 1008562.32 | 1008562.32 | 1008562.32 | 1008562.32 | 1008562.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-018-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2579348.01, importe_modificado:2579348.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.2}} | {2115883/proyecto_PROCESO, 2115883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302111196 | Proyecto de inversión | 4524 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4524.0, modificado:4524.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD MONTEBELLO - 122852 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 122852 | S | 150 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:PUEBLO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO EL CENTRO SE UBICA EN LAS COORDENADAS 19.952519 89.961207 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HE, lon:-89.96260835, lat:19.95450233}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.9}} | {2111196/proyecto_INICIO, 2111196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302115544 | Proyecto de inversión | 132332.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132332.88, modificado:132332.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0274 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 142554 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 142554 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.64, meta_modificada:42.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE DIECINUEVE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO DE SAN FRANCISC, lon:-90.14221836, lat:20.17798348}} | 2022-08-04 | 2022-09-02 | 106896.47 | 106896.47 | 106896.47 | 106896.47 | 106896.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-012-2022, contratista:DAPA COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1103287.18, importe_modificado:1103287.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2115544/proyecto_INICIO, 2115544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302112929 | Proyecto de inversión | 271922.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271922.86, modificado:271922.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTINUEVE A ENTRE VEINTIOCHO Y VEINTINUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 131404 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 131404 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE A BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE VEINTISIETE CALLE VEINTINUEVE A ENTRE VEINTIOCHO Y VEINTINUEVE BARRIO SAN FRANCISCO EN HECELCHA, lon:-90.14308043, lat:20.17287912}} | 2022-07-12 | 2022-08-25 | 81576.86 | 81576.86 | 81576.86 | 81576.86 | 81576.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-009-2022, contratista:HM2 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:621971.43, importe_modificado:621971.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2112929/proyecto_PROCESO, 2112929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302119123 | Proyecto de inversión | 1619311.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619311.31, modificado:1619022.22}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 0289 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 157781 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 157781 | S | 5930 | 5490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y , CALLE SIETE LOS TRAMOS DE CALLE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA , lon:-90.1381738, lat:20.18618246}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 1384627.19 | 1384627.19 | 1384627.19 | 1384627.19 | 1384627.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SG-019-2022, contratista:FERNANDO ALBERTO PECH COUOH, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1619022.02, importe_modificado:1619022.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2119123/proyecto_PROCESO, 2119123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302114798 | Proyecto de inversión | 2388588.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388588.84, modificado:2388588.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD NOHALAL ZONA DE PRODUCCIÓN ESTRELLA - 139932 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 139932 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO NOHALAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN DE ESTRELLA DE LA LOCALIDAD DE NOHALAL EL TRAMO DE DON, lon:-89.89060001, lat:20.09518671}} | 2022-07-29 | 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302108994 | Proyecto de inversión | 380002.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380002.76, modificado:380002.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y DOS ENTRE VEINTISIETE Y TREINTA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 113086 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 113086 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE TREINTA, CALLE TREINTA Y DOS ENTRE VEINTISIETE Y TREINTA BARRIO SAN FRANCISCO. A UNA CUADRA SOBRE LA CALLE VEIN, lon:-90.14815919, lat:20.17596827}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 375673.97 | 375673.97 | 375673.97 | 375673.97 | 375673.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-015-2022, contratista:MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:376474.55, importe_modificado:376474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2108994/proyecto_INICIO, 2108994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302109006 | Proyecto de inversión | 1051318.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051318.2, modificado:1051318.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE ONCE ENTRE CATORCE Y VEINTICUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 113124 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 113124 | S | 903 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.0, meta_modificada:1673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE ONCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE NUEVE CALLE ONCE ENTRE CATORCE Y VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD POCBOC. EL TRAMO INICIA A UNA CUADRA DEL PARQUE SOBRE LA, lon:-90.10188134, lat:20.23617674}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 941549.6 | 941549.6 | 941549.6 | 941549.6 | 941549.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-007-2022, contratista:TRIDENTE C Y C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3039036.83, importe_modificado:3039036.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2109006/proyecto_PROCESO, 2109006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302114871 | Proyecto de inversión | 317712.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317712.63, modificado:317712.63}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE QUINCE ENTRE VEINTE Y VEINTIDÓS EN HECELCHAKAN LOCALIDAD POMUCH BARRIO COLONIA NUEVA - 140146 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 140146 | S | 3240 | 2160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE QUINCE BARRIO COLONIA NUEVA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDÓS, CALLE TRECE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POMUCH EN LA CALLE QUINCE ENTRE VEINTE Y VEINTIDÓS SE UBICA CON LAS COORDENADAS , lon:-90.1791476, lat:20.13967859}} | 2022-07-29 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2114871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302118182 | Proyecto de inversión | 658960.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658960.9, modificado:658960.9}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 153533 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 153533 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE TRECE, CALLE VEINTE SE UBICARÁN EN DIVERSOS PUNTOS DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE PRINCIPAL DE ÉSTA ES LA CALL, lon:-90.13500564, lat:20.17334237}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 658960.9 | 658960.9 | 658960.9 | 658960.9 | 658960.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-003-2022, contratista:JOSÉ RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:658960.9, importe_modificado:658960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.5}} | {2118182/proyecto_INICIO, 2118182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302112897 | Proyecto de inversión | 67976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67976.0, modificado:67976.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD NOHALAL - 131256 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 131256 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL POBLADO DE NOHALAL SE ENCUENTRA A 31.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A DZITNUP., lon:-89.90935196, lat:20.10419558}} | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 67976 | 67976 | 67976 | 67976 | 67976 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022, contratista:ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.6}} | {2112897/proyecto_PROCESO, 2112897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220102062992 | Acción | 1399772 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399772.0, modificado:1399772.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3047 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 3047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 1399772 | 1399772 | 1399772 | 1399772 | 1399772 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAH-DGPIM-FISM-U9-IND-001-2022, contratista:DESAILY ALEXIA CELIS DZUL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1399772.0, importe_modificado:1399772.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2062992/proyecto_INICIO, 2062992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130899 | Acción | 5099 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099.0, modificado:5099.0}} | DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 54279 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 54279 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130899/proyecto_INICIO, 2130899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130901 | Acción | 66289 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66289.0, modificado:66289.0}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - 54723 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 54723 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 66289 | 66289 | 66289 | 66289 | 66289 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130901/proyecto_PROCESO, 2130901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302137955 | Acción | 29328.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29328.28, modificado:29328.28}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - 54559 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 54559 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 29328.28 | 29328.28 | 29328.28 | 29328.28 | 29328.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.9}} | {2137955/proyecto_PROCESO, 2137955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130918 | Acción | 1860.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860.64, modificado:1860.64}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - 56264 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56264 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 1860.64 | 1860.64 | 1860.64 | 1860.64 | 1860.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {2130918/proyecto_INICIO, 2130918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130919 | Acción | 25735.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25735.4, modificado:25735.4}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - 56320 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56320 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 25735.4 | 25735.4 | 25735.4 | 25735.4 | 25735.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130919/proyecto_INICIO, 2130919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130921 | Acción | 8012.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8012.12, modificado:8012.12}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - 56367 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56367 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 8012.12 | 8012.12 | 8012.12 | 8012.12 | 8012.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {2130921/proyecto_PROCESO, 2130921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130923 | Acción | 35694 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35694.0, modificado:35694.0}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - 56422 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56422 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130923/proyecto_INICIO, 2130923/proyecto_PROCESO, 2130923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130924 | Acción | 12018.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12018.18, modificado:12018.18}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - 56483 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56483 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 12018.18 | 12018.18 | 12018.18 | 12018.18 | 12018.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {2130924/proyecto_PROCESO, 2130924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130925 | Acción | 35694 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35694.0, modificado:35694.0}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - 56542 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56542 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.9}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130925/proyecto_PROCESO, 2130925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130927 | Acción | 5099 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099.0, modificado:5099.0}} | DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN - 56574 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56574 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130927/proyecto_INICIO, 2130927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130929 | Acción | 2790.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790.96, modificado:2790.96}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - 56629 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56629 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 2790.96 | 2790.96 | 2790.96 | 2790.96 | 2790.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {2130929/proyecto_PROCESO, 2130929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130930 | Acción | 20636.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20636.4, modificado:20636.4}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - 56650 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56650 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 20636.4 | 20636.4 | 20636.4 | 20636.4 | 20636.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.9}} | {2130930/proyecto_PROCESO, 2130930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130932 | Acción | 4006.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4006.06, modificado:4006.06}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO - 56708 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56708 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {2130932/proyecto_PROCESO, 2130932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130933 | Acción | 12018.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12018.18, modificado:12018.18}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - 56781 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56781 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 12018.18 | 12018.18 | 12018.18 | 12018.18 | 12018.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {2130933/proyecto_INICIO, 2130933/proyecto_PROCESO, 2130933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130934 | Acción | 35694 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35694.0, modificado:35694.0}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - 56800 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56800 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.9}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130934/proyecto_PROCESO, 2130934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130935 | Acción | 24036.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24036.36, modificado:24036.36}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - 56834 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56834 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 24036.36 | 24036.36 | 24036.36 | 24036.36 | 24036.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.9}} | {2130935/proyecto_PROCESO, 2130935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130936 | Acción | 76487 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76487.0, modificado:76487.0}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - 56852 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56852 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 76487 | 76487 | 76487 | 76487 | 76487 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.9}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.9}} | {2130936/proyecto_INICIO, 2130936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130937 | Acción | 52078.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52078.78, modificado:52078.78}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS - 56950 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56950 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 52078.78 | 52078.78 | 52078.78 | 52078.78 | 52078.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.8}} | {2130937/proyecto_INICIO, 2130937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130938 | Acción | 71388 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71388.0, modificado:71388.0}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS - 56967 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 56967 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 71388 | 71388 | 71388 | 71388 | 71388 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.9}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.9}} | {2130938/proyecto_INICIO, 2130938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130939 | Acción | 35694 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35694.0, modificado:35694.0}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES - 57004 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57004 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.9}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130939/proyecto_INICIO, 2130939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130940 | Acción | 20030.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20030.3, modificado:20030.3}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 57017 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57017 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 20030.3 | 20030.3 | 20030.3 | 20030.3 | 20030.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.9}} | {2130940/proyecto_INICIO, 2130940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130941 | Acción | 25735.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25735.4, modificado:25735.4}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 57032 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57032 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 25735.4 | 25735.4 | 25735.4 | 25735.4 | 25735.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.9}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130941/proyecto_INICIO, 2130941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130942 | Acción | 10198 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10198.0, modificado:10198.0}} | DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL - 57038 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57038 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 10198 | 10198 | 10198 | 10198 | 10198 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.9}} | {2130942/proyecto_PROCESO, 2130942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130944 | Acción | 5099 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099.0, modificado:5099.0}} | DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE DEPORTE - 57050 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57050 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130944/proyecto_INICIO, 2130944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130945 | Acción | 4651.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651.6, modificado:4651.6}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE SALUD - 57056 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57056 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 4651.6 | 4651.6 | 4651.6 | 4651.6 | 4651.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.9}} | {2130945/proyecto_PROCESO, 2130945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130946 | Acción | 5099 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099.0, modificado:5099.0}} | DOTACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE SALUD - 57069 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57069 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}} | {2130946/proyecto_PROCESO, 2130946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130947 | Acción | 4006.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4006.06, modificado:4006.06}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA - 57075 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57075 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {2130947/proyecto_PROCESO, 2130947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130949 | Acción | 16024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16024.24, modificado:16024.24}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL - 57090 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57090 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 16024.24 | 16024.24 | 16024.24 | 16024.24 | 16024.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.9}} | {2130949/proyecto_INICIO, 2130949/proyecto_PROCESO, 2130949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130950 | Acción | 46371.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46371.8, modificado:46371.8}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL - 57098 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57098 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 46371.8 | 46371.8 | 46371.8 | 46371.8 | 46371.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.9}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.9}} | {2130950/proyecto_PROCESO, 2130950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130952 | Acción | 4006.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4006.06, modificado:4006.06}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR - 57116 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57116 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | 4006.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {2130952/proyecto_PROCESO, 2130952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130953 | Acción | 20636.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20636.4, modificado:20636.4}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR - 57120 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57120 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 20636.4 | 20636.4 | 20636.4 | 20636.4 | 20636.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.9}} | {2130953/proyecto_PROCESO, 2130953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302137948 | Acción | 16680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16680.22, modificado:16680.22}} | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 54125 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 54125 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 16680.22 | 16680.22 | 16680.22 | 16680.22 | 16680.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {2137948/proyecto_PROCESO, 2137948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302130948 | Acción | 30595 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30595.0, modificado:30595.0}} | DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA - 57080 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 57080 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2022-07-11 | 2022-12-01 | 30595 | 30595 | 30595 | 30595 | 30595 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:768792.44, importe_modificado:768792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.9}} | {2130948/proyecto_INICIO, 2130948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302108760 | Proyecto de inversión | 652348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652348.2, modificado:652320.77}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN POZO NUEVE SAN JUAN - 112021 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 112021 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DOCE CALLE TREINTA ENTRE NUEVE Y DIECISIETE DEL BARRIO SAN JUAN A UN COSTADO DEL COBACAM., lon:-90.13773557, lat:20.18502268}} | 2022-04-19 | 2022-05-18 | 652320.77 | 652320.77 | 652320.77 | 652320.77 | 652320.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SC-005-2022, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:652320.77, importe_modificado:652320.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2108760/proyecto_INICIO, 2108760/proyecto_PROCESO, 2108760/proyecto_FIN, 2108760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302108927 | Proyecto de inversión | 1281994.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281994.89, modificado:1278012.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN LA CALLE QUINCE ENTRE DIECIOCHO Y VEINTIDÓS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO COLONIA NUEVA - 112868 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 112868 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE QUINCE COLONIA COLONIA NUEVA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTIDÓS, CALLE TRECE CALLE QUINCE ENTRE DIECIOCHO Y VEINTIDÓS POMUCH. SE ENTRA POR LA CALLE QUINCE A UN COSTADO DEL PARQUE E, lon:-90.17995381, lat:20.1401069}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 1278012.62 | 1278012.62 | 1278012.62 | 1278012.62 | 1278012.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-008-2022, contratista:COVILH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2785508.21, importe_modificado:2785508.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2108927/proyecto_FIN, 2108927/proyecto_PROCESO, 2108927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302114841 | Proyecto de inversión | 311669.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311669.88, modificado:311253.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE VEINTICINCO Y VEINTISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 140068 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 140068 | S | 6852 | 4567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTISEIS EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-90.13874489, lat:20.17469172}} | 2022-07-29 | 2022-08-27 | 311253 | 311253 | 311253 | 311253 | 311253 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SD-010-2022, contratista:ARQUIMIDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:311253.0, importe_modificado:311253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2114841/proyecto_INICIO, 2114841/proyecto_FIN, 2114841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302113021 | Proyecto de inversión | 260932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260932.55, modificado:260932.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DOCE A ENTRE TRES Y DOCE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 131789 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 131789 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.5, meta_modificada:399.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE DOCE A BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOCE, CALLE OCHO CALLE DOCE A ENTRE TRES Y DOCE DE LA LOCALIDAD DE POMUCH SE UBICA A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-90.16890518, lat:20.14273817}} | 2022-07-12 | 2022-08-10 | 260932.55 | 260932.55 | 260932.55 | 260932.55 | 260932.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-008-2022, contratista:COVILH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2785508.21, importe_modificado:2785508.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.5}} | {2113021/proyecto_PROCESO, 2113021/proyecto_FIN, 2113021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | CAM220302113000 | Proyecto de inversión | 1246563.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246563.04, modificado:1246563.04}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES ENTRE DOCE A Y CARRETERA FEDERAL EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 131713 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 131713 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2071.5, meta_modificada:2071.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE TRES COLONIA VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE A Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MÉRIDA, CALLE TRES A CALLE TRES ENTRE DOCE A Y CARRETERA FEDERAL EN POMUCH A UNA CUADRA DE LA PAN, lon:-90.16879582, lat:20.14270566}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 1246563.04 | 1246563.04 | 1246563.04 | 1246563.04 | 1246563.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-008-2022, contratista:COVILH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2785508.21, importe_modificado:2785508.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2071.5}} | {2113000/proyecto_INICIO, 2113000/proyecto_FIN, 2113000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM220102061535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299766.11 | 1298690.5
CAM220202073173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476092.68 | 476076.67
CAM220202073181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755797.54 | 755797.54
CAM220202084286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206120.3 | 1206120.3
CAM220202084348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442948.54 | 442948.54
CAM220202084361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204213.4 | 1203748.34
CAM220202084321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528209.04 | 528209.04
CAM220302126573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150545.8 | 3150545.8
CAM220302124262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255003.77 | 255003.77
CAM220302116085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3299952.92 | 3294458.52
CAM220302108807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339331.46 | 339331.46
CAM220302111225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15834 | 15834
CAM220302111269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 46400
CAM220302112625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340854.4 | 340854.4
CAM220302111301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24882 | 24882
CAM220302112156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9048 | 9048
CAM220302111324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58870 | 58870
CAM220302115656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835030.08 | 834556.47
CAM220302115664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960686.35 | 960237.31
CAM220302112207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96256.8 | 96256.8
CAM220302115671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288935.49 | 288935.49
CAM220302115685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187160.54 | 187160.54
CAM220302115703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2687727.86 | 2686912.28
CAM220302111438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23791.6 | 23791.6
CAM220302108831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350490.4 | 350048.57
CAM220302115790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606967.91 | 606967.91
CAM220302115807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606967.91 | 606587.39
CAM220302108874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648763.25 | 1648387.17
CAM220302115823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303483.96 | 303483.96
CAM220302111114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62222.4 | 62222.4
CAM220302115835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606967.91 | 606587.53
CAM220302115845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910451.86 | 909983.92
CAM220302115856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151741.98 | 151741.98
CAM220302111136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98460.8 | 98460.8
CAM220302115871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303483.96 | 303483.96
CAM220302115526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971362.27 | 970954.3
CAM220302115883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2276125.32 | 2275864.05
CAM220302111196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4524 | 4524
CAM220302115544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132332.88 | 132332.88
CAM220302112929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271922.86 | 271922.86
CAM220302119123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1619311.31 | 1619022.22
CAM220302114798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2388588.84 | 2388588.84
CAM220302108994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380002.76 | 380002.76
CAM220302109006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051318.2 | 1051318.2
CAM220302114871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317712.63 | 317712.63
CAM220302118182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658960.9 | 658960.9
CAM220302112897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67976 | 67976
CAM220102062992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399772 | 1399772
CAM220302130899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5099 | 5099
CAM220302130901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66289 | 66289
CAM220302137955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29328.28 | 29328.28
CAM220302130918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860.64 | 1860.64
CAM220302130919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25735.4 | 25735.4
CAM220302130921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8012.12 | 8012.12
CAM220302130923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35694 | 35694
CAM220302130924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12018.18 | 12018.18
CAM220302130925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35694 | 35694
CAM220302130927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5099 | 5099
CAM220302130929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2790.96 | 2790.96
CAM220302130930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20636.4 | 20636.4
CAM220302130932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4006.06 | 4006.06
CAM220302130933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12018.18 | 12018.18
CAM220302130934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35694 | 35694
CAM220302130935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24036.36 | 24036.36
CAM220302130936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76487 | 76487
CAM220302130937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52078.78 | 52078.78
CAM220302130938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71388 | 71388
CAM220302130939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35694 | 35694
CAM220302130940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20030.3 | 20030.3
CAM220302130941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25735.4 | 25735.4
CAM220302130942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10198 | 10198
CAM220302130944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5099 | 5099
CAM220302130945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4651.6 | 4651.6
CAM220302130946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5099 | 5099
CAM220302130947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4006.06 | 4006.06
CAM220302130949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16024.24 | 16024.24
CAM220302130950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46371.8 | 46371.8
CAM220302130952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4006.06 | 4006.06
CAM220302130953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20636.4 | 20636.4
CAM220302137948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16680.22 | 16680.22
CAM220302130948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30595 | 30595
CAM220302108760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652348.2 | 652320.77
CAM220302108927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281994.89 | 1278012.62
CAM220302114841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311669.88 | 311253
CAM220302113021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260932.55 | 260932.55
CAM220302113000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1246563.04 | 1246563.04

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM220102061535 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624
CAM220202073173 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM220202073181 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM220202084286 | Metros Cuadrados | 1940 | 1940
CAM220202084348 | Metros Cuadrados | 710 | 710
CAM220202084361 | Metros Cuadrados | 1940 | 1940
CAM220202084321 | Metros Cuadrados | 850 | 850
CAM220302126573 | Metros Cuadrados | 3602.6 | 3602.6
CAM220302124262 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM220302116085 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM220302108807 | Metros Cuadrados | 535 | 535
CAM220302111225 | Piezas | 7 | 7
CAM220302111269 | Piezas | 18 | 18
CAM220302112625 | Piezas | 114 | 114
CAM220302111301 | Piezas | 11 | 11
CAM220302112156 | Piezas | 4 | 4
CAM220302111324 | Piezas | 21 | 21
CAM220302115656 | Metros Cuadrados | 277.78 | 277.78
CAM220302115664 | Metros cuadrados de construcción | 317.71 | 317.71
CAM220302112207 | Piezas | 32 | 32
CAM220302115671 | Metros cuadrados de construcción | 95.2 | 95.2
CAM220302115685 | Metros cuadrados de construcción | 63.85 | 63.85
CAM220302115703 | Metros cuadrados de construcción | 906.74 | 906.74
CAM220302111438 | Piezas | 7 | 7
CAM220302108831 | Metros Cuadrados | 567.6 | 567.6
CAM220302115790 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302115807 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302108874 | Metros Cuadrados | 2540 | 2540
CAM220302115823 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220302111114 | Piezas | 26 | 26
CAM220302115835 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302115845 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM220302115856 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM220302111136 | Piezas | 38 | 38
CAM220302115871 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220302115526 | Metros cuadrados de construcción | 317.95 | 317.95
CAM220302115883 | Cuarto(s) | 15 | 15
CAM220302111196 | Piezas | 2 | 2
CAM220302115544 | Metros cuadrados de construcción | 42.64 | 42.64
CAM220302112929 | Metros Cuadrados | 443 | 443
CAM220302119123 | Metros lineales | 808 | 808
CAM220302114798 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM220302108994 | Metros Cuadrados | 483 | 483
CAM220302109006 | Metros Cuadrados | 1673 | 1673
CAM220302114871 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM220302118182 | Piezas | 27 | 27
CAM220302112897 | Piezas | 20 | 20
CAM220102062992 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM220302130899 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130901 | Computadoras | 2 | 2
CAM220302130901 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302137955 | Otros | 7 | 7
CAM220302130918 | Otros | 2 | 2
CAM220302130919 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302130919 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130921 | Otros | 2 | 2
CAM220302130923 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302130923 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130924 | Otros | 3 | 3
CAM220302130925 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302130925 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130927 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130929 | Otros | 3 | 3
CAM220302130930 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302130932 | Otros | 1 | 1
CAM220302130933 | Otros | 3 | 3
CAM220302130934 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302130934 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130935 | Otros | 6 | 6
CAM220302130936 | Computadoras | 2 | 2
CAM220302130936 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3
CAM220302130937 | Otros | 13 | 13
CAM220302130938 | Computadoras | 2 | 2
CAM220302130938 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
CAM220302130939 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302130939 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130940 | Otros | 5 | 5
CAM220302130941 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302130941 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130942 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
CAM220302130944 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130945 | Otros | 5 | 5
CAM220302130946 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130947 | Otros | 1 | 1
CAM220302130949 | Otros | 4 | 4
CAM220302130950 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
CAM220302130950 | Computadoras | 2 | 2
CAM220302130952 | Otros | 1 | 1
CAM220302130953 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302137948 | Otros | 2 | 2
CAM220302130948 | Computadoras | 1 | 1
CAM220302108760 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM220302108927 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
CAM220302114841 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM220302113021 | Metros Cuadrados | 399.5 | 399.5
CAM220302113000 | Metros Cuadrados | 2071.5 | 2071.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM220102061535 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | CALLE TRECE PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE SEIS, CALLE ONCE EL TRAMO DE CALLE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL | -89.9727 | 20.1834
CAM220202073173 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | CALLE DIECISEIS PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, CALLE CATORCE CALLE DIECISEIS ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE ENFRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL SE UBICA CON LAS COORDENADAS UTM LA | -90.1049 | 20.1832
CAM220202073181 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECISEIS BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA, CALLE VEINTIUNO B BARRIO SAN ANTONIO EN LA CALLE DIECISÉIS ENTRE LA CALLE VEINTISÉIS Y LA CARRETERA | -90.1323 | 20.1717
CAM220202084286 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE SIETE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE DIECISEIS, CALLE DIECISIETE SE UBICA EN LA CALLE SIETE ENTRE TREINTA Y DIESEIS DEL BARRIO SAN JUAN A DOS CUADRAS DEL COLEGIO DE BA | -90.1402 | 20.1875
CAM220202084348 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TRES BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE OCHO Y , CALLE CINCO SE UBICA EN LA CALLE TRES ENTRE OCHO DEL BARRIO SAN JUAN A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES SOBRE LA CALLE TREINTA Y A L | -90.1385 | 20.1877
CAM220202084361 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE DIECISEIS, SE UBICA EN LA CALLE NUEVE ENTRE TREINTA Y DIECISÉIS DEL BARRIO SAN JUAN A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES. | -90.1406 | 20.187
CAM220202084321 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE OCHO BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE TRES, CALLE DIECISEIS SE UBICA EN LA CALLE OCHO ENTRE NUEVE Y TRES DEL BARRIO SAN JUAN A DOS CUADRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES SOBRE | -90.1393 | 20.1863
CAM220302126573 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TRECE BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE CARRETERA FEDERAL, CALLE DIEZ PUNTO DE INICIO DE LA OBRA ES LAT 20.180806 LONG. 90.130639 Y EL PUNTO DE TÉRMINO LAT. 20.1793 | -90.1286 | 20.18
CAM220302124262 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE DOCE BARRIO BENITO JUÁREZ, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTISIETE, CALLE CATORCE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POMUCH EN LA CALLE 12 ENTRE 23 Y 27 SE UBICA | -90.1777 | 20.1318
CAM220302116085 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN DE TZE CUMPICH DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH SON 18.8 KM | -89.9803 | 20.1642
CAM220302108807 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE VENTICUATRO PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE DIECISIETE, SE UBICA EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE ONCE Y DIECISIETE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN LOCALIDAD POCBOC LA CALLE DA SA | -90.0997 | 20.2381
CAM220302111225 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ZODZIL PARTIENDO DELCENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN SE TOMA LA CALLE 29 Y POSTERIORMENTE LA CALLE 2 | -90.2273 | 20.168
CAM220302111269 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE LLEGA A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN SOBRE LA CALLE 20 A 3.5 KM. | -90.1199 | 20.2004
CAM220302112625 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTE COLONIA CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTIDOS SE UBICARÁN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE PRINCIPAL DE ÉSTA ES LA | -90.1362 | 20.1713
CAM220302111301 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE DOCE COLONIA CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE TRECE, CALLE CATORCE EL CENTRO DE POMUCH SE UBICA A 6.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 12 ENTRE 15 Y 13. | -90.1758 | 20.1364
CAM220302112156 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA A DZITNUP SALIENDO POR LA CALLE 9 A UN COSTADO DE LA TIENDA ÓPTIMA SE AVANZA 13.7 KM Y SE TOMA EL ENTRONQUE A 2.3 KM SE LOCALIZA EL | -90.0382 | 20.1913
CAM220302111324 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO DE DZOTCHÉN SE TOMA LA CARRETERA A DZITNUP SALIENDO POR LA CALLE 9 A UN COSTADO DE LA TIENDA ÓPTIMA SE AVANZAN 16.2 KM Y SE TOMA EN ENT | -89.9746 | 20.2062
CAM220302115656 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTINUEVE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA SE PUEDE TENER ACCESO A LA AGEB 0429 ENTRANDO POR LA CALLE VIENTE HASTA LL | -90.1372 | 20.1702
CAM220302115664 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECISIETE BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISEIS, CALLE QUINCE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIS | -90.1305 | 20.1778
CAM220302112207 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN POR LA CALLE 20 SE TOMA LA CALLE 9 PARA SALIR A LA CARRETERA HACIA DZITNUP SON 3.5 KM PARA LLEGAR AL POBLADO. | -90.1054 | 20.1857
CAM220302115671 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | PRIVADA TRES BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y , CALLE DOS LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA TRES POR LA CALLE DIEZ Y POSTERIOR ESTÁ LA CALLE DOS. SE PUEDE | -90.1222 | 20.1856
CAM220302115685 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE CUATRO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA, CALLE SIETE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LA CONQUISTA AGEB 0471. LA PRIMER | -90.1219 | 20.1868
CAM220302115703 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TREINTA BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y , LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TREINTA ENTRE LA CALLE DIECISIETE Y PRIVADA SIN NOMBRE. SE PUEDE ACCE | -90.1393 | 20.1832
CAM220302111438 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR AL PUEBLO DE CHUNKANÁN SE TOMA LA CARRETERA A ISLA DE JAINA SE LLEGA A ZODZIL Y SE CONTINÚA POR LA CARRETERA A CHUNKANÁN SON 21.8 KM APROXIMADAM | -90.24 | 20.244
CAM220302108831 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y UNO EL TRAMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE VEINTINUEVE Y VEINTIOCHO DEL BA | -90.1433 | 20.1732
CAM220302115790 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTISÉIS A LA PRIMER VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE LA CALLE TREIN | -90.1435 | 20.1751
CAM220302115807 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TREINTA BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE TREINTA Y DOS, LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TREINTA ENTRE LA CALLE VEINTISÉIS Y LA CALLE T | -90.1471 | 20.177
CAM220302108874 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE CATORCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISÉIS SE UBICA EN LA CALLE CATORCE ENTRE LA CALLE NUEVE Y CALLE DIECISIETE POSTERIOR CON LA CALLE DIECISÉIS HECELCH | -90.1012 | 20.2354
CAM220302115823 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO CON EL AGEB 0255. LA CALLE DONDE SE UBICAN LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRA A | -90.1364 | 20.1691
CAM220302111114 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH EL CENTRO SE UBICA EN LAS COORDENADAS 20.187001 89.969925 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAK | -89.9739 | 20.1867
CAM220302115835 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE DIECIOCHO A, LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE LA CALLE VEINTICINCO Y LA C | -90.1328 | 20.1708
CAM220302115845 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DOCE BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE CATORCE LA TERCERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOCE ENTRE LA CALLE TRECE Y LA CALLE ONCE POSTERIOR | -90.1285 | 20.1806
CAM220302115856 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIEZ BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE A Y , CALLE VEINTITRES A LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LA CONQUISTA CON EL AGEB 0467. LA PRIMERA VIV | -90.1227 | 20.1871
CAM220302111136 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE POCBOC EL CENTRO SE UBICA EN LAS COORDENADAS 20.237332 90.102761 SALIENDO DE LA CABECERA DE HECELCHAKÁN POR LA CAL | -90.1024 | 20.2339
CAM220302115871 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE CINCO BARRIO SAN ELIAS, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE TRES LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN ELIAS CON EL AGEB 0289. LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCU | -90.1399 | 20.188
CAM220302115526 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE DIECINUEVE LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO Y LA CA | -90.1389 | 20.1772
CAM220302115883 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTICUATRO BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE CINCO A, CALLE VEINTE SE PUEDE ACCEDER AL BARRIO DE SAN JUAN TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL VEINTE Y GIRANDO A MANO IZQUIERDA SOB | -90.1318 | 20.1877
CAM220302111196 | Campeche | Hecelchakán | Montebello | PUEBLO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICARÁN EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO EL CENTRO SE UBICA EN LAS COORDENADAS 19.952519 89.961207 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HE | -89.9626 | 19.9545
CAM220302115544 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTITRES BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE DIECINUEVE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO DE SAN FRANCISC | -90.1422 | 20.178
CAM220302112929 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTINUEVE A BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE VEINTISIETE CALLE VEINTINUEVE A ENTRE VEINTIOCHO Y VEINTINUEVE BARRIO SAN FRANCISCO EN HECELCHA | -90.1431 | 20.1729
CAM220302119123 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y , CALLE SIETE LOS TRAMOS DE CALLE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | -90.1382 | 20.1862
CAM220302114798 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | TERRACERÍA TRAMO NOHALAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN DE ESTRELLA DE LA LOCALIDAD DE NOHALAL EL TRAMO DE DON | -89.8906 | 20.0952
CAM220302108994 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TREINTA Y DOS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE TREINTA, CALLE TREINTA Y DOS ENTRE VEINTISIETE Y TREINTA BARRIO SAN FRANCISCO. A UNA CUADRA SOBRE LA CALLE VEIN | -90.1482 | 20.176
CAM220302109006 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE ONCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE NUEVE CALLE ONCE ENTRE CATORCE Y VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD POCBOC. EL TRAMO INICIA A UNA CUADRA DEL PARQUE SOBRE LA | -90.1019 | 20.2362
CAM220302114871 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE QUINCE BARRIO COLONIA NUEVA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDÓS, CALLE TRECE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POMUCH EN LA CALLE QUINCE ENTRE VEINTE Y VEINTIDÓS SE UBICA CON LAS COORDENADAS | -90.1791 | 20.1397
CAM220302118182 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTIDOS BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE TRECE, CALLE VEINTE SE UBICARÁN EN DIVERSOS PUNTOS DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE PRINCIPAL DE ÉSTA ES LA CALL | -90.135 | 20.1733
CAM220302112897 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL POBLADO DE NOHALAL SE ENCUENTRA A 31.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A DZITNUP. | -89.9094 | 20.1042
CAM220102062992 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130899 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130901 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302137955 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130918 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130919 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130921 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130923 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130924 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130925 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130927 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130929 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130930 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130932 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130933 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130934 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130935 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130936 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130937 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130938 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130939 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130940 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130941 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130942 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130944 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130945 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130946 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130947 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130949 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130950 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130952 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130953 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302137948 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302130948 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM220302108760 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TREINTA BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DOCE CALLE TREINTA ENTRE NUEVE Y DIECISIETE DEL BARRIO SAN JUAN A UN COSTADO DEL COBACAM. | -90.1377 | 20.185
CAM220302108927 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE QUINCE COLONIA COLONIA NUEVA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTIDÓS, CALLE TRECE CALLE QUINCE ENTRE DIECIOCHO Y VEINTIDÓS POMUCH. SE ENTRA POR LA CALLE QUINCE A UN COSTADO DEL PARQUE E | -90.18 | 20.1401
CAM220302114841 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTICUATRO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTISEIS EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE | -90.1387 | 20.1747
CAM220302113021 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE DOCE A BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOCE, CALLE OCHO CALLE DOCE A ENTRE TRES Y DOCE DE LA LOCALIDAD DE POMUCH SE UBICA A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SOBRE LA CALLE PRINCI | -90.1689 | 20.1427
CAM220302113000 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE TRES COLONIA VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE A Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MÉRIDA, CALLE TRES A CALLE TRES ENTRE DOCE A Y CARRETERA FEDERAL EN POMUCH A UNA CUADRA DE LA PAN | -90.1688 | 20.1427

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM220102061535 | Obra | M.H.C-DGDTYyOP-FISMDF-SE-001-2022 | COVILH. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1872122.27 | 1872122.27
CAM220202073173 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SC-004-2022 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 476076.67 | 476076.67
CAM220202084286 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-006-2022 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 3381026.22 | 3381026.22
CAM220202084348 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-006-2022 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 3381026.22 | 3381026.22
CAM220202084361 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-006-2022 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 3381026.22 | 3381026.22
CAM220202084321 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-006-2022 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 3381026.22 | 3381026.22
CAM220302116085 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-TF-021-2022 | MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3294458.52 | 3294458.52
CAM220302108807 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-007-2022 | TRIDENTE C Y C S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 3039036.83 | 3039036.83
CAM220302111225 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302111269 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302112625 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302111301 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302112156 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302111324 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302115656 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-011-2022 | LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 834556.47 | 834556.47
CAM220302115664 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-013-2022 | RAMÓN LÓPEZ CABALLERO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1436333.34 | 1436333.34
CAM220302112207 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302115671 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-013-2022 | RAMÓN LÓPEZ CABALLERO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1436333.34 | 1436333.34
CAM220302115685 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-013-2022 | RAMÓN LÓPEZ CABALLERO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1436333.34 | 1436333.34
CAM220302115703 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-014-2022 | JAINA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2686912.28 | 2686912.28
CAM220302111438 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302108831 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-009-2022 | HM2 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 621971.43 | 621971.43
CAM220302115790 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-017-2022 | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1213555.3 | 1213555.3
CAM220302115807 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-017-2022 | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1213555.3 | 1213555.3
CAM220302108874 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-007-2022 | TRIDENTE C Y C S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 3039036.83 | 3039036.83
CAM220302115823 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-016-2022 | DIEGO CAHUN AZMITIA | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 910071.49 | 910071.49
CAM220302111114 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302115835 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-016-2022 | DIEGO CAHUN AZMITIA | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 910071.49 | 910071.49
CAM220302115845 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-020-2022 | LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1061725.9 | 1061725.9
CAM220302115856 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-020-2022 | LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1061725.9 | 1061725.9
CAM220302111136 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302115871 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-018-2022 | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2579348.01 | 2579348.01
CAM220302115526 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-012-2022 | DAPA COMERCIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1103287.18 | 1103287.18
CAM220302115883 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-018-2022 | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2579348.01 | 2579348.01
CAM220302111196 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220302115544 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SH-012-2022 | DAPA COMERCIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1103287.18 | 1103287.18
CAM220302112929 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-009-2022 | HM2 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 621971.43 | 621971.43
CAM220302119123 | Servicios | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SG-019-2022 | FERNANDO ALBERTO PECH COUOH | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1619022.02 | 1619022.02
CAM220302108994 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-015-2022 | MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 376474.55 | 376474.55
CAM220302109006 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-007-2022 | TRIDENTE C Y C S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 3039036.83 | 3039036.83
CAM220302118182 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-003-2022 | JOSÉ RICARDO LAZCANO PACHECO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 658960.9 | 658960.9
CAM220302112897 | Servicios | H.A.H-DGA-FISM-SE-002-2022 | ALLEN MIGUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 849120 | 849120.0
CAM220102062992 | Arrendamientos | HAH-DGPIM-FISM-U9-IND-001-2022 | DESAILY ALEXIA CELIS DZUL | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 1399772 | 1399772.0
CAM220302130899 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130901 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302137955 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130918 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130919 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130921 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130923 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130924 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130925 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130927 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130929 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130930 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130932 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130933 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130934 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130935 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130936 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130937 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130938 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130939 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130940 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130941 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130942 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130944 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130945 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130946 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130947 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130949 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130950 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130952 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130953 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302137948 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302130948 | Adquisiciones | HAH-DGA-FISM-U9-PRODIM-001-2022 | MARIBEL LOPEZ MONTEJO | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 768792.44 | 768792.44
CAM220302108760 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SC-005-2022 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 652320.77 | 652320.77
CAM220302108927 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-008-2022 | COVILH. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2785508.21 | 2785508.21
CAM220302114841 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SD-010-2022 | ARQUIMIDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 311253 | 311253.0
CAM220302113021 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-008-2022 | COVILH. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2785508.21 | 2785508.21
CAM220302113000 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FISMDF-SE-008-2022 | COVILH. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2785508.21 | 2785508.21

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM220102061535 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624 | 1624 | 100
CAM220202073173 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202073181 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220202084286 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1940 | 1940 | 1100 | 56.701
CAM220202084348 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 710 | 710 | 404 | 56.9014
CAM220202084361 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1940 | 1940 | 600 | 30.9278
CAM220202084321 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 275 | 32.3529
CAM220302126573 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3602.6 | 3602.6 | 0 | 0
CAM220302124262 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220302116085 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 1000 | 25
CAM220302108807 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 535 | 535 | 455 | 85.0467
CAM220302111225 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 6.8 | 97.1429
CAM220302111269 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 17.5 | 97.2222
CAM220302112625 | 2022 | 3 | Piezas | 114 | 114 | 112 | 98.2456
CAM220302111301 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 10.5 | 95.4545
CAM220302112156 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
CAM220302111324 | 2022 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 20.5 | 97.619
CAM220302115656 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 277.78 | 277.78 | 200 | 71.9994
CAM220302115664 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 317.71 | 317.71 | 222 | 69.875
CAM220302112207 | 2022 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 31.6 | 98.75
CAM220302115671 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 95.2 | 95.2 | 56 | 58.8235
CAM220302115685 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 63.85 | 63.85 | 45 | 70.4777
CAM220302115703 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 906.74 | 906.74 | 260 | 28.6742
CAM220302111438 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 6.7 | 95.7143
CAM220302108831 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 567.6 | 567.6 | 125 | 22.0226
CAM220302115790 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0.9 | 22.5
CAM220302115807 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 1.2 | 30
CAM220302108874 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2540 | 2540 | 2159 | 85
CAM220302115823 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
CAM220302111114 | 2022 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 25 | 96.1538
CAM220302115835 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2 | 50
CAM220302115845 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 1.5 | 25
CAM220302115856 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM220302111136 | 2022 | 3 | Piezas | 38 | 38 | 37 | 97.3684
CAM220302115871 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.8 | 40
CAM220302115526 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 317.95 | 317.95 | 250 | 78.6287
CAM220302115883 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 5.2 | 34.6667
CAM220302111196 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302115544 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 42.64 | 42.64 | 30 | 70.3565
CAM220302112929 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 443 | 443 | 130 | 29.3454
CAM220302119123 | 2022 | 3 | Metros lineales | 808 | 808 | 680 | 84.1584
CAM220302114798 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAM220302108994 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 470 | 97.3085
CAM220302109006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1673 | 1673 | 1200 | 71.7274
CAM220302114871 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM220302118182 | 2022 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 26.5 | 98.1481
CAM220302112897 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 19.6 | 98
CAM220102062992 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
CAM220302130899 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130901 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302130901 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302137955 | 2022 | 3 | Otros | 7 | 7 | 6.9 | 98.5714
CAM220302130918 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302130919 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302130919 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130921 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302130923 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302130923 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130924 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 2.9 | 96.6667
CAM220302130925 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130925 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130927 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130929 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 2.9 | 96.6667
CAM220302130930 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130932 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130933 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 2.9 | 96.6667
CAM220302130934 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130934 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130935 | 2022 | 3 | Otros | 6 | 6 | 5.9 | 98.3333
CAM220302130936 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302130936 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3 | 2.9 | 96.6667
CAM220302130937 | 2022 | 3 | Otros | 13 | 13 | 12.8 | 98.4615
CAM220302130938 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302130938 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302130939 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130939 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130940 | 2022 | 3 | Otros | 5 | 5 | 4.9 | 98
CAM220302130941 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130941 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130942 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302130944 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130945 | 2022 | 3 | Otros | 5 | 5 | 4.9 | 98
CAM220302130946 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130947 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130949 | 2022 | 3 | Otros | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
CAM220302130950 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130950 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302130952 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302130953 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302137948 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM220302130948 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM220302108760 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302108927 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
CAM220302114841 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302113021 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 399.5 | 399.5 | 399.5 | 100
CAM220302113000 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2071.5 | 2071.5 | 2071.5 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".