## Reporte final
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2024)
Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | CAM240102344729 | Proyecto de inversión | 662877.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662877.93, modificado:662877.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0429 Y 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 20224 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 20224 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191.52, meta_modificada:191.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 ENTRE 1, lon:-90.13589582, lat:20.17056033}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343392 | Proyecto de inversión | 3188972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188972.95, modificado:3188972.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 10730 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10730 | S | 390 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.49, meta_modificada:699.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CINCO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y , SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE POMUCH EN EL BARRIO DE VILLA L, lon:-90.16333989, lat:20.13812443}} | 2024-04-24 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343890 | Proyecto de inversión | 2331395.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331395.19, modificado:2331395.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 14740 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 14740 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.76, meta_modificada:672.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DOCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TRES LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE E, lon:-90.10803574, lat:20.2380122}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343921 | Proyecto de inversión | 660448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660448.9, modificado:660448.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK - 15039 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 15039 | S | 17 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 24800 LAS LOMAS, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION KAKA XNUUK LOCALIDAD HECELCHAKAN EL TRAMO DE DONDE , lon:-90.03586723, lat:20.11207875}} | 2024-04-15 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344349 | Proyecto de inversión | 581255.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581255.18, modificado:581255.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448 Y 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 17967 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 17967 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE NUEVE A, CALLE VEINTE LA PRIMERA VIVIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 ENTRE LA CALLE DIECIOCHO Y LA CALLE NUEV, lon:-90.13061261, lat:20.18421295}} | 2024-04-15 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344709 | Proyecto de inversión | 387958 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387958.0, modificado:387958.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0448 Y 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA Y SAN ANTONIO - 20054 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 20054 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.76, meta_modificada:112.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTE LA PRIEMRA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIOCHO A UNOS PASOS DE MI BODEGA AURRERA. SE PUEDE LLEG, lon:-90.13184891, lat:20.18003637}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344713 | Proyecto de inversión | 940842.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940842.41, modificado:940842.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0289 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 20094 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 20094 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.2, meta_modificada:275.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISITE LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 ENFRENTE DEL LOCAL LA ODISEA. PARA , lon:-90.14191241, lat:20.18144449}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343942 | Proyecto de inversión | 660448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660448.9, modificado:660448.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN EL ROBLE - 15243 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 15243 | S | 7 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCION EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 CIUDAD , 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES TIENE COMO PUNTO DE INICI, lon:-90.06494009, lat:20.1459335}} | 2024-03-27 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344364 | Proyecto de inversión | 2498122.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498122.37, modificado:2498122.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0289 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN Y LA CONQUISTA - 18074 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18074 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.35, meta_modificada:295.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECIOCHO LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE NUEVE PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL 2, lon:-90.13202338, lat:20.18454843}} | 2024-03-28 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344382 | Proyecto de inversión | 1937517.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937517.25, modificado:1937517.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0429 Y 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 18155 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18155 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA ABENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DIECIOCHO, lon:-90.13410544, lat:20.1715089}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344421 | Proyecto de inversión | 775006.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775006.9, modificado:775006.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR LA AGEB 0274, 0433 Y 026A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 18361 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18361 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS, LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 CERCA DEL PALMAR. PARA LLEGAR SE TOMA COMO PUNTO DE, lon:-90.14821172, lat:20.17667803}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342929 | Proyecto de inversión | 3189689.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189689.48, modificado:3189689.48}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO POR TRES, CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE, CALLE NUEVE ENTRE CUATRO Y SIETE, Y CALLE NUEVE POR LA SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 6139 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6139 | S | 538 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.6, meta_modificada:5020.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE SEIS CALLE UNO POR TRES CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO Y SIETE Y CALLE NUEVE POR LA CALLE SIET, lon:-90.10689571, lat:20.18444304}} | 2024-03-30 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2342929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342940 | Proyecto de inversión | 3021567.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3021567.45, modificado:3016537.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIEZ ENTRE SIETE Y ONCE, CALLE DOCE ENTRE TRES Y CINCO, CALLE DOCE ENTRE SIETE Y ONCE, CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DIECISÉIS, CALLE DIECISÉIS ENTRE DIECISIETE Y VEINTICUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 6215 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6215 | S | 900 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4548.8, meta_modificada:4548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DIEZ PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE, CALLE DOCE CALLE DIEZ ENTRE SIETE Y ONCE CALLE DOCE ENTRE TRES Y CINCO CALLE DOCE ENTRE SIETE Y ONCE CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DIECISÉI, lon:-90.10359258, lat:20.23487814}} | 2024-03-30 | 2024-07-20 | 904961.33 | 904961.33 | 904961.33 | 904961.33 | 904961.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-004-2024, contratista:COVILH. S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3016537.76, importe_modificado:3016537.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2342940/proyecto_PROCESO, 2342940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342547 | Proyecto de inversión | 1856691.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1856691.27, modificado:1856691.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN JUM PETS KIIN TRAMO 2 - 2137 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2137 | S | 0 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITNUP - ZONA DE PRODUCCIÓN JUM PETS KIIN TRAMO 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO DZITNUP, 24839 SAN JUAN DE LA GORRA, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION JUM PETS KIIN TRAMO 2 L, lon:-90.0705018, lat:20.0596988}} | 2024-03-11 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342948 | Proyecto de inversión | 1732505.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1732505.38, modificado:1729557.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIECISIETE ENTRE DOCE Y DIEZ A, CALLE DIEZ A ENTRE DIECISIETE Y QUINCE Y CALLE QUINCE POR DOCE EN HECELCHAKAN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN PEDRO I - 6283 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6283 | S | 905 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2703.2, meta_modificada:2703.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE DIECISIETE PUEBLO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ A Y CALLE DOCE, CALLE QUINCE LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCU, lon:-90.17439774, lat:20.13586892}} | 2024-03-30 | 2024-07-15 | 518867.18 | 518867.18 | 518867.18 | 518867.18 | 518867.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {2342948/proyecto_INICIO, 2342948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342957 | Proyecto de inversión | 725139.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725139.26, modificado:723886.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SIN NÚMERO CAMPO DE LOS LOBOS POR LA CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 6333 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6333 | S | 272 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE SIN NUMERO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCUELA NORMAL PARA , lon:-90.16512795, lat:20.14008704}} | 2024-03-30 | 2024-07-21 | 217165.99 | 217165.99 | 217165.99 | 217165.99 | 217165.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2342957/proyecto_PROCESO, 2342957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342560 | Acción | 1429111.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1429111.46, modificado:1429111.46}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 2236 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176965}} | 2024-02-26 | 2024-09-30 | 1429111.46 | 1429111.46 | 1429111.46 | 1429111.46 | 1429111.46 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAH-DGA-FAISMUN-U9-IND-001-2024, contratista:JUAN CARLOS CONTRERAS CHABLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1429111.46, importe_modificado:1429111.46}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.2}} | {2342560/proyecto_PROCESO, 2342560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342561 | Proyecto de inversión | 2410781.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410781.6, modificado:2410781.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN JOON SUUK - 2265 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2265 | S | 23 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCIÓN JOON SUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION JOON SUUK LOCALIDAD CUMPICH EL TRAMO DE DONDE SE LL, lon:-89.96281484, lat:20.14886526}} | 2024-03-15 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342567 | Proyecto de inversión | 1386942.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386942.69, modificado:1386942.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC - 2310 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2310 | S | 5 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC LOCALIDAD DE HECELCHAKA, lon:-90.07504754, lat:20.16716096}} | 2024-03-30 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342966 | Proyecto de inversión | 556940.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556940.71, modificado:555258.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE QUINCE A Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN JERÓNIMO - 6372 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6372 | S | 837 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.9, meta_modificada:874.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CATORCE BARRIO SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE A Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMB, lon:-90.17555645, lat:20.13681578}} | 2024-03-30 | 2024-07-05 | 166577.47 | 166577.47 | 166577.47 | 166577.47 | 166577.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2342966/proyecto_PROCESO, 2342966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342586 | Proyecto de inversión | 3189639.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189639.9, modificado:3189639.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 2575 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2575 | S | 900 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CINCO LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE, lon:-90.10367216, lat:20.23564656}} | 2024-03-30 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342663 | Proyecto de inversión | 2084621.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2084621.42, modificado:2084621.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON - 3040 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 3040 | S | 20 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO POCBOC - ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO POCBOC, 24830 KOLOCHÉ AKAL (SANTA CRUZ), HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON LOCALIDAD POCBO, lon:-89.96675575, lat:20.04092193}} | 2024-04-07 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
CAM240102344729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662877.93 | 662877.93
CAM240102343392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3188972.95 | 3188972.95
CAM240102343890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2331395.19 | 2331395.19
CAM240102343921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660448.9 | 660448.9
CAM240102344349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581255.18 | 581255.18
CAM240102344709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 387958 | 387958
CAM240102344713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940842.41 | 940842.41
CAM240102343942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660448.9 | 660448.9
CAM240102344364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498122.37 | 2498122.37
CAM240102344382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1937517.25 | 1937517.25
CAM240102344421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775006.9 | 775006.9
CAM240102342929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189689.48 | 3189689.48
CAM240102342940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3021567.45 | 3016537.76
CAM240102342547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1856691.27 | 1856691.27
CAM240102342948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1732505.38 | 1729557.29
CAM240102342957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725139.26 | 723886.62
CAM240102342560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1429111.46 | 1429111.46
CAM240102342561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2410781.6 | 2410781.6
CAM240102342567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386942.69 | 1386942.69
CAM240102342966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556940.71 | 555258.22
CAM240102342586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189639.9 | 3189639.9
CAM240102342663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2084621.42 | 2084621.42

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM240102344729 | Metros cuadrados de construcción | 191.52 | 191.52
CAM240102343392 | Metros Cuadrados | 699.49 | 699.49
CAM240102343890 | Metros cuadrados de construcción | 672.76 | 672.76
CAM240102343921 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102344349 | Metros Cuadrados | 69 | 69
CAM240102344709 | Metros cuadrados de construcción | 112.76 | 112.76
CAM240102344713 | Metros cuadrados de construcción | 275.2 | 275.2
CAM240102343942 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102344364 | Metros Cuadrados | 295.35 | 295.35
CAM240102344382 | Metros Cuadrados | 230 | 230
CAM240102344421 | Metros Cuadrados | 92 | 92
CAM240102342929 | Metros Cuadrados | 5020.6 | 5020.6
CAM240102342940 | Metros Cuadrados | 4548.8 | 4548.8
CAM240102342547 | Metros lineales | 2800 | 2800
CAM240102342948 | Metros Cuadrados | 2703.2 | 2703.2
CAM240102342957 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
CAM240102342560 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM240102342561 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240102342567 | Metros lineales | 2100 | 2100
CAM240102342966 | Metros Cuadrados | 874.9 | 874.9
CAM240102342586 | Metros lineales | 1200 | 1200
CAM240102342663 | Metros lineales | 3000 | 3000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM240102344729 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTINUEVE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 ENTRE 1 | -90.1359 | 20.1706
CAM240102343392 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE CINCO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y , SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE POMUCH EN EL BARRIO DE VILLA L | -90.1633 | 20.1381
CAM240102343890 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE DOCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TRES LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE E | -90.108 | 20.238
CAM240102343921 | Campeche | Hecelchakán | Las Lomas | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 24800 LAS LOMAS, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION KAKA XNUUK LOCALIDAD HECELCHAKAN EL TRAMO DE DONDE | -90.0359 | 20.1121
CAM240102344349 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE NUEVE A, CALLE VEINTE LA PRIMERA VIVIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 ENTRE LA CALLE DIECIOCHO Y LA CALLE NUEV | -90.1306 | 20.1842
CAM240102344709 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTE LA PRIEMRA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIOCHO A UNOS PASOS DE MI BODEGA AURRERA. SE PUEDE LLEG | -90.1318 | 20.18
CAM240102344713 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECINUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISITE LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 ENFRENTE DEL LOCAL LA ODISEA. PARA | -90.1419 | 20.1814
CAM240102343942 | Campeche | Hecelchakán | San Joaquín | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCION EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 CIUDAD , 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES TIENE COMO PUNTO DE INICI | -90.0649 | 20.1459
CAM240102344364 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECIOCHO LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE NUEVE PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL 2 | -90.132 | 20.1845
CAM240102344382 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA ABENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DIECIOCHO | -90.1341 | 20.1715
CAM240102344421 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TREINTA Y DOS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS, LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 CERCA DEL PALMAR. PARA LLEGAR SE TOMA COMO PUNTO DE | -90.1482 | 20.1767
CAM240102342929 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | CALLE CUATRO PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE SEIS CALLE UNO POR TRES CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO Y SIETE Y CALLE NUEVE POR LA CALLE SIET | -90.1069 | 20.1844
CAM240102342940 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE DIEZ PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE, CALLE DOCE CALLE DIEZ ENTRE SIETE Y ONCE CALLE DOCE ENTRE TRES Y CINCO CALLE DOCE ENTRE SIETE Y ONCE CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DIECISÉI | -90.1036 | 20.2349
CAM240102342547 | Campeche | Hecelchakán | San Juan de la Gorra | TERRACERÍA TRAMO DZITNUP - ZONA DE PRODUCCIÓN JUM PETS KIIN TRAMO 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO DZITNUP, 24839 SAN JUAN DE LA GORRA, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION JUM PETS KIIN TRAMO 2 L | -90.0705 | 20.0597
CAM240102342948 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE DIECISIETE PUEBLO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ A Y CALLE DOCE, CALLE QUINCE LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCU | -90.1744 | 20.1359
CAM240102342957 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE SIN NUMERO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCUELA NORMAL PARA | -90.1651 | 20.1401
CAM240102342560 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM240102342561 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCIÓN JOON SUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION JOON SUUK LOCALIDAD CUMPICH EL TRAMO DE DONDE SE LL | -89.9628 | 20.1489
CAM240102342567 | Campeche | Hecelchakán | San Joaquín | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC LOCALIDAD DE HECELCHAKA | -90.075 | 20.1672
CAM240102342966 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE CATORCE BARRIO SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE A Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMB | -90.1756 | 20.1368
CAM240102342586 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CINCO LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE | -90.1037 | 20.2356
CAM240102342663 | Campeche | Hecelchakán | Koloché Akal | TERRACERÍA TRAMO POCBOC - ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO POCBOC, 24830 KOLOCHÉ AKAL (SANTA CRUZ), HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON LOCALIDAD POCBO | -89.9668 | 20.0409

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM240102342940 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-004-2024 | COVILH. S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3016537.76 | 3016537.76
CAM240102342948 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13
CAM240102342957 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13
CAM240102342560 | Arrendamientos | HAH-DGA-FAISMUN-U9-IND-001-2024 | JUAN CARLOS CONTRERAS CHABLE | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1429111.46 | 1429111.46
CAM240102342966 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM240102344729 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 191.52 | 191.52 | 0 | 0
CAM240102343392 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 699.49 | 699.49 | 0 | 0
CAM240102343890 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 672.76 | 672.76 | 0 | 0
CAM240102343921 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM240102344349 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 0 | 0
CAM240102344709 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 112.76 | 112.76 | 0 | 0
CAM240102344713 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 275.2 | 275.2 | 0 | 0
CAM240102343942 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM240102344364 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 295.35 | 295.35 | 0 | 0
CAM240102344382 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 0 | 0
CAM240102344421 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 0 | 0
CAM240102342929 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5020.6 | 5020.6 | 0 | 0
CAM240102342940 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4548.8 | 4548.8 | 1300 | 28.579
CAM240102342547 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 0 | 0
CAM240102342948 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2703.2 | 2703.2 | 541 | 20.0133
CAM240102342957 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 195 | 16.9565
CAM240102342560 | 2024 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.2 | 20
CAM240102342561 | 2024 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102342567 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 0 | 0
CAM240102342966 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 874.9 | 874.9 | 175 | 20.0023
CAM240102342586 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 0 | 0
CAM240102342663 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".